## F14.1 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 400 | F14.1: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 283
| Fecha | 2020-12-30
| Periodicidad | 6 | SEMESTRAL
[1] | 0 PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTIDADES
|  | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | ACEPTACIÓN DE OFERTA 001 DE 2019 | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CLAUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | FORTALECER EL ÁREA CAD | DOCUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA SERIES DOCUMENTALES. | PROCEDIMIENTO | 1 | 2021/01/04 | 2021/03/31 | 13
2 | FILA_2 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | ACEPTACIÓN DE OFERTA 001 DE 2019 | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CLAUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | FORTALECER EL ÁREA CAD | VINCULAR PERSONAL CON EL PERFIL IDONEO EN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | FUNCIONARIOS | 2 | 2021/01/04 | 2021/03/04 | 9
3 | FILA_3 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | ACEPTACIÓN DE OFERTA 001 DE 2019 | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CLAUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | FORTALECER EL ÁREA CAD | DOTAR DE TODOS LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE SE REQUIERAN | EQUIPOS | 5 | 2021/01/04 | 2021/03/04 | 9
4 | FILA_4 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | ACEPTACIÓN DE OFERTA 001 DE 2019 | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CLAUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | FORTALECER EL ÁREA CAD | CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y WORKMANAGER. | CAPACITACIÓN | 2 | 2021/04/05 | 2021/06/04 | 9
5 | FILA_5 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | ACEPTACIÓN DE OFERTA 001 DE 2019 | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CLAUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | CREAR UN PUNTO DE CONTROL EN EL AREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | ASIGNAR AL LIDER DE PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL LA REPONSABILIDAD DE REVISAR TODA LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN EL ARCHIVO | FUNCIONARIO | 1 | 2021/01/04 | 2021/12/31 | 52
6 | FILA_6 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 1 | ACEPTACIÓN DE OFERTA 001 DE 2019 | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DEL MANUAL DEL CONTRATACIÓN Y CLÁUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | CREAR UN PUNTO DE CONTROL EN EL AREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN TEMAS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTOCONTROL | CAPACITACIÓN | 2 | 2021/07/01 | 2021/08/02 | 6
7 | FILA_7 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 002 DE 2019 (A) (F) (D) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DEL MANUAL DEL CONTRATACIÓN Y CLÁUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | FORTALECER EL ÁREA CAD | DOCUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA SERIES DOCUMENTALES. | PROCEDIMIENTO | 1 | 2021/01/04 | 2021/03/31 | 13
8 | FILA_8 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 002 DE 2019 (A) (F) (D) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DEL MANUAL DEL CONTRATACIÓN Y CLÁUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | FORTALECER EL ÁREA CAD | VINCULAR PERSONAL CON EL PERFIL IDONEO EN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | FUNCIONARIOS | 2 | 2021/01/04 | 2021/03/04 | 9
9 | FILA_9 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 002 DE 2019 (A) (F) (D) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DEL MANUAL DEL CONTRATACIÓN Y CLÁUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | FORTALECER EL ÁREA CAD | DOTAR DE TODOS LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE SE REQUIERAN | EQUIPOS | 5 | 2021/01/04 | 2021/03/04 | 9
10 | FILA_10 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 002 DE 2019 (A) (F) (D) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DEL MANUAL DEL CONTRATACIÓN Y CLÁUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | FORTALECER EL ÁREA CAD | CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y WORKMANAGER. | CAPACITACIÓN | 2 | 2021/04/05 | 2021/06/04 | 9
11 | FILA_11 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 002 DE 2019 (A) (F) (D) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DEL MANUAL DEL CONTRATACIÓN Y CLÁUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | CREAR UN PUNTO DE CONTROL EN EL AREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | ASIGNAR AL LIDER DE PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL LA REPONSABILIDAD DE REVISAR TODA LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN EL ARCHIVO | FUNCIONARIO | 1 | 2021/01/04 | 2021/12/31 | 52
12 | FILA_12 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 2 | ACEPTACIÓN DE OFERTA NO. 002 DE 2019 (A) (F) (D) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUAL, POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTÍCULO 8 DEL MANUAL DEL CONTRATACIÓN Y CLÁUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA | CREAR UN PUNTO DE CONTROL EN EL AREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN TEMAS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTOCONTROL | CAPACITACIÓN | 2 | 2021/07/01 | 2021/08/02 | 6
13 | FILA_13 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 3 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 003-2019 – (A)(F)(D)(P) | CELEBRACIÓN DE CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS POR LA CCM, SIN HABER EXISTIDO LA NECESIDAD DEL SERVICIO, YA QUE EN SUS DEPENDENCIAS, EXACTAMENTE, EN LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA Y DE REGISTRO PÚBLICO, CONTABA CON PERSONAS IDÓNEAS PARA LA EJECUCIÓN DE LOS MISMOS. | ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE CARGA | ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE CARGAS | ESTUDIO DE CARGAS | 1 | 2021/07/07 | 2021/09/07 | 10
14 | FILA_14 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 4 | GASTOS CUOTA DE SOSTENIMIENTO A CONFECAMARAS, CUOTA ANUAL MEMBRESÍA AFILIACIÓN A AINCO; CUOTA DE SOSTENIMIENTO DEL OBSERVATORIO DEL CARIBE COLOMBIANO Y APORTE SOSTENIMIENTO CAE – (A) (D) (F) | DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y FINANCIERO, DEBIDO A QUE NO SE HACE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO ESTRICTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA CLASIFICACIÓN Y PAGO DE LOS GASTOS EN QUE INCURRE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA | NA | NA | NA | 0 | 1999/01/01 | 1999/01/01 | 0
15 | FILA_15 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 5 | PAGO DE VIÁTICOS Y TIQUETES AÉREOS A CONTRATISTA. (A)(F)(D) | POR DEBILIDADES DE CONTROL INTERNO CONTABLE Y FINANCIERO, EN RAZÓN A QUE NO SE HACE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD APLICABLE PARA LA EJECUCIÓN, CLASIFICACIÓN Y PAGO DE LOS GASTOS EN QUE INCURRE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA | NA | NA | NA | 0 | 1999/01/01 | 1999/01/01 | 0
16 | FILA_16 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | PROGRAMACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO (A) | FALTA DE PLANEACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA, REFERENTE AL TEMA PRESUPUESTAL, LO CUAL IMPIDE QUE SE REALICE UN ADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO, QUE EVIDENCIA FALLAS POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA AL APROBAR EL PRESUPUESTO QUE FUE PRESENTADO POR PARTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, GENERANDO RIESGO EN LA ADECUADA ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO. | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | REESTRUCTURAR EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | PROCEDIMIENTO | 1 | 2021/04/05 | 2021/05/05 | 5
17 | FILA_17 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | PROGRAMACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO (A) | FALTA DE PLANEACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA, REFERENTE AL TEMA PRESUPUESTAL, LO CUAL IMPIDE QUE SE REALICE UN ADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO, QUE EVIDENCIA FALLAS POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA AL APROBAR EL PRESUPUESTO QUE FUE PRESENTADO POR PARTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, GENERANDO RIESGO EN LA ADECUADA ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO. | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | APLICAR EL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | PRESUPUESTO | 1 | 2021/08/02 | 2021/11/30 | 18
18 | FILA_18 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 6 | PROGRAMACIÓN Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO (A) | FALTA DE PLANEACIÓN DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MONTERÍA, REFERENTE AL TEMA PRESUPUESTAL, LO CUAL IMPIDE QUE SE REALICE UN ADECUADO CONTROL Y SEGUIMIENTO, QUE EVIDENCIA FALLAS POR PARTE DE LA JUNTA DIRECTIVA AL APROBAR EL PRESUPUESTO QUE FUE PRESENTADO POR PARTE DEL PRESIDENTE EJECUTIVO, GENERANDO RIESGO EN LA ADECUADA ESTRUCTURACIÓN DEL PRESUPUESTO. | ACTUALIZACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | SEGUIMIENTO AL PROCEDIMIENTO DE ELABORACIÓN DE PRESUPUESTO Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL | INFORME | 1 | 2021/08/02 | 2021/11/30 | 18
19 | FILA_19 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS. 012-2019 (A)(F)(D) | DEFICIENTE PLANEACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, POR CUANTO NO SE CUENTA CON TABLA DE COSTOS QUE PERMITA TENER CONOCIMIENTO PREVIO DE CADA ACTIVIDAD O SUMINISTRO AL MOMENTO DE SU ADQUISICIÓN; ASÍ MISMO, LA DEFICIENTE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, EN RAZÓN A QUE NO SE EXIGEN LOS DOCUMENTOS SOPORTE, COMO FACTURAS DONDE SE DETALLEN E INDIV | REALIZAR ACTUALIZACIÓN DEL INVENTARIO | INGRESO DEL EQUIPO EN EL SOFWARE DE INVETARIO KEEPI Y CONTABLE JSP7 | REPORTE INVENTARIO Y JSP7 | 2 | 2021/01/15 | 2021/03/15 | 10
20 | FILA_20 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS. 012-2019 (A)(F)(D) | DEFICIENTE PLANEACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, POR CUANTO NO SE CUENTA CON TABLA DE COSTOS QUE PERMITA TENER CONOCIMIENTO PREVIO DE CADA ACTIVIDAD O SUMINISTRO AL MOMENTO DE SU ADQUISICIÓN; ASÍ MISMO, LA DEFICIENTE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, EN RAZÓN A QUE NO SE EXIGEN LOS DOCUMENTOS SOPORTE, COMO FACTURAS DONDE SE DETALLEN E INDIV | REESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | ESPECIFICAR DENTRO DEL MANUAL QUE EN LOS CONTRATOS DE SUMINISTRO EL SUPERVISOR VERIFICARÁ CALIDADES, CANTIDADES Y CARACTERISITICAS DE LOS BIENES ENTREGADOS POR EL PROVEEDOR CON EL FIN DE OBJETARLOS O RECIBIRLOS A SATISFACCIÓN | MANUAL DE CONTRATACIÓN | 1 | 2021/01/29 | 2021/06/30 | 23
21 | FILA_21 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 7 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NOS. 012-2019 (A)(F)(D) | DEFICIENTE PLANEACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE SUMINISTROS Y SERVICIOS POR PARTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, POR CUANTO NO SE CUENTA CON TABLA DE COSTOS QUE PERMITA TENER CONOCIMIENTO PREVIO DE CADA ACTIVIDAD O SUMINISTRO AL MOMENTO DE SU ADQUISICIÓN; ASÍ MISMO, LA DEFICIENTE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO, EN RAZÓN A QUE NO SE EXIGEN LOS DOCUMENTOS SOPORTE, COMO FACTURAS DONDE SE DETALLEN E INDIV | ACTUALIZAR EL PROCEDIMIENTO DE ACTIVOS FIJOS | RECIBIDOS A SATISFACCION LOS BIENES SUMINSTRADOS CON LAS CALIDADES, CANTIDADES Y CARACTERISTICAS EXIGIDAS SE PROCEDERA A REALIZAR EL REGISTRO EN EL APLICATIVO DE INVENTARIO Y CONTABLE | PROCEDIMIENTO ACTIVO FIJO | 1 | 2021/01/15 | 2021/03/15 | 10
22 | FILA_22 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CCM (A)(D) | EXPEDICIÓN DE UN MANUAL DE CONTRATACIÓN CON VACIOS Y DEFICIENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASI COMO LAS FACULTADES EXORBITANTES OTORGADAS AL PRESIDENTE EJECUTIVO PARA CONTRATAR. | REESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | ELABORACION DEL PROYECTO DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | MANUAL DE CONTRATACIÓN | 1 | 2021/01/29 | 2021/06/30 | 23
23 | FILA_23 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CCM (A)(D) | EXPEDICIÓN DE UN MANUAL DE CONTRATACIÓN CON VACIOS Y DEFICIENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASI COMO LAS FACULTADES EXORBITANTES OTORGADAS AL PRESIDENTE EJECUTIVO PARA CONTRATAR. | REESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | PRESENTACION Y SUSTENTACION DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN ANTE LA JUNTA DIRECTIVA | MANUAL DE CONTRATACIÓN | 1 | 2021/04/13 | 2021/05/31 | 8
24 | FILA_24 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CCM (A)(D) | EXPEDICIÓN DE UN MANUAL DE CONTRATACIÓN CON VACIOS Y DEFICIENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASI COMO LAS FACULTADES EXORBITANTES OTORGADAS AL PRESIDENTE EJECUTIVO PARA CONTRATAR. | REESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | DECISIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO | MANUAL DE CONTRATACIÓN | 1 | 2021/04/13 | 2021/05/31 | 8
25 | FILA_25 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CCM (A)(D) | EXPEDICIÓN DE UN MANUAL DE CONTRATACIÓN CON VACIOS Y DEFICIENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASI COMO LAS FACULTADES EXORBITANTES OTORGADAS AL PRESIDENTE EJECUTIVO PARA CONTRATAR. | REESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | SOCIALIZACIÓN DEL MISMO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO | SOCIALIZACIÓN | 1 | 2021/07/09 | 2021/08/09 | 6
26 | FILA_26 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 8 | MANUAL DE CONTRATACIÓN DE LA CCM (A)(D) | EXPEDICIÓN DE UN MANUAL DE CONTRATACIÓN CON VACIOS Y DEFICIENCIAS EN LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN, ASI COMO LAS FACULTADES EXORBITANTES OTORGADAS AL PRESIDENTE EJECUTIVO PARA CONTRATAR. | REESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | APLICACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | INFORME | 1 | 2021/09/01 | 2021/12/31 | 18
27 | FILA_27 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 006-2018, 007-2017, 006-2019, 010-2019 | DEFICIENCIA EN EL MANUAL DE CONTRATACION YA QUE ESTE NO SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA LA ESCOGENCIA OBJETIVA EN SUS PROCESOS, Y COMO TAMBIEN EN LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL, COMO TAMBIEN NO REALIZAR EL ANALISIS Y NECESIDAD DEL SERVICIO, SIENDO LA EMPRESA CONTRATISTA QUIEN LOS HACE | REESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | PRESENTACION Y SUSTENTACION DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN ANTE LA JUNTA DIRECTIVA | MANUAL DE CONTRATACIÓN | 1 | 2021/04/13 | 2021/05/31 | 8
28 | FILA_28 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 006-2018, 007-2017, 006-2019, 010-2019 | DEFICIENCIA EN EL MANUAL DE CONTRATACION YA QUE ESTE NO SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA LA ESCOGENCIA OBJETIVA EN SUS PROCESOS, Y COMO TAMBIEN EN LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL, COMO TAMBIEN NO REALIZAR EL ANALISIS Y NECESIDAD DEL SERVICIO, SIENDO LA EMPRESA CONTRATISTA QUIEN LOS HACE | REESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | DECISIÓN DEL PROYECTO PRESENTADO | MANUAL DE CONTRATACIÓN | 1 | 2021/04/13 | 2021/05/31 | 8
29 | FILA_29 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 006-2018, 007-2017, 006-2019, 010-2019 | DEFICIENCIA EN EL MANUAL DE CONTRATACION YA QUE ESTE NO SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA LA ESCOGENCIA OBJETIVA EN SUS PROCESOS, Y COMO TAMBIEN EN LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL, COMO TAMBIEN NO REALIZAR EL ANALISIS Y NECESIDAD DEL SERVICIO, SIENDO LA EMPRESA CONTRATISTA QUIEN LOS HACE | REESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | SOCIALIZACIÓN DEL MISMO CON LOS FUNCIONARIOS DE LA CAMARA DE COMERCIO | SOCIALIZACIÓN | 1 | 2021/07/09 | 2021/08/09 | 6
30 | FILA_30 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 9 | CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 006-2018, 007-2017, 006-2019, 010-2019 | DEFICIENCIA EN EL MANUAL DE CONTRATACION YA QUE ESTE NO SE ESTABLECEN PROCEDIMIENTOS CLAROS PARA LA ESCOGENCIA OBJETIVA EN SUS PROCESOS, Y COMO TAMBIEN EN LOS PROCEDIMIENTOS APLICADOS POR LA DEPENDENCIA DE CONTROL INTERNO EN LA GESTIÓN CONTRACTUAL, COMO TAMBIEN NO REALIZAR EL ANALISIS Y NECESIDAD DEL SERVICIO, SIENDO LA EMPRESA CONTRATISTA QUIEN LOS HACE | REESTRUCTURACIÓN DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | APLICACIÓN SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | INFORME | 1 | 2021/09/01 | 2021/12/31 | 18
31 | FILA_31 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 10 | CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 003-2018 | CELEBRACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA CAMARA DE COMERCIO, SIN HABER EXISTIDO LA NECESIDAD DEL SERVICIO, YA QUE, EN SUS DEPENDENCIAS, EXACTAMENTE EN LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA Y DE REGISTROS PUBLICOS CONTABA CON PERSONAS IDONEOS PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS | ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE CARGA | ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE CARGAS | ESTUDIO DE CARGAS | 1 | 2021/07/07 | 2021/09/07 | 10
32 | FILA_32 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 11 | CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 004-2020 | CELEBRACION DE CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS POR LA CAMARA DE COMERCIO, SIN HABER EXISTIDO LA NECESIDAD DEL SERVICIO, YA QUE, EN SUS DEPENDENCIAS, EXACTAMENTE EN LA SUBDIRECCIÓN JURIDICA Y DE REGISTROS PUBLICOS CONTABA CON PERSONAS IDONEOS PARA LA EJECUCION DE LOS MISMOS | ACTUALIZACIÓN ESTUDIO DE CARGA | ACTUALIZAR EL ESTUDIO DE CARGAS | ESTUDIO DE CARGAS | 1 | 2021/07/07 | 2021/09/07 | 10
33 | FILA_33 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 12 | CONTRATOS DE PRESTACION DE SERVICIOS N°. 024-2016 (A)(F)(D) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CLAUSULA SEXTA DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 024-2016 | FORTALECER LOS CONTROLES EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUALDE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS | CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN TEMAS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTOCONTROL | CAPACITACIÓN | 2 | 2021/07/01 | 2021/08/02 | 6
34 | FILA_34 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 13 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.005 DE 2020 - (A) (D) (F) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, COORDINACIÓN DE PROMOCIÓN Y DESARROLLO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | FORTALECER LOS CONTROLES EN LAS ETAPAS PRECONTRACTUAL Y CONTRACTUALDE LOS CONTRATOS DE BIENES Y SERVICIOS | CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN TEMAS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTOCONTROL | CAPACITACIÓN | 2 | 2021/07/01 | 2021/08/02 | 6
35 | FILA_35 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.007 DE 2018 - (A) (D) (F) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE EJERCE LA SUPERSIÓN DE ESTE, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CLAUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | FORTALECER EL ÁREA CAD | DOCUMENTAR LOS PROCEDIMIENTOS DE ORGANIZACIÓN Y DIGITALIZACIÓN DE LA SERIES DOCUMENTALES. | PROCEDIMIENTO | 1 | 2021/01/04 | 2021/03/31 | 13
36 | FILA_36 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.007 DE 2018 - (A) (D) (F) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE EJERCE LA SUPERSIÓN DE ESTE, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CLAUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | FORTALECER EL ÁREA CAD | VINCULAR PERSONAL CON EL PERFIL IDONEO EN SISTEMA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | FUNCIONARIOS | 2 | 2021/01/04 | 2021/03/04 | 9
37 | FILA_37 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.007 DE 2018 - (A) (D) (F) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE EJERCE LA SUPERSIÓN DE ESTE, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CLAUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | FORTALECER EL ÁREA CAD | DOTAR DE TODOS LOS EQUIPOS TECNOLOGICOS QUE SE REQUIERAN | EQUIPOS | 5 | 2021/01/04 | 2021/03/04 | 9
38 | FILA_38 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.007 DE 2018 - (A) (D) (F) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE EJERCE LA SUPERSIÓN DE ESTE, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CLAUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | FORTALECER EL ÁREA CAD | CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN GESTIÓN DOCUMENTAL Y WORKMANAGER. | CAPACITACIÓN | 2 | 2021/04/05 | 2021/06/04 | 9
39 | FILA_39 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.007 DE 2018 - (A) (D) (F) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE EJERCE LA SUPERSIÓN DE ESTE, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CLAUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | CREAR UN PUNTO DE CONTROL EN EL AREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | ASIGNAR AL LIDER DE PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL LA REPONSABILIDAD DE REVISAR TODA LA INFORMACIÓN QUE REPOSA EN EL ARCHIVO | FUNCIONARIO | 1 | 2021/01/04 | 2021/12/31 | 52
40 | FILA_40 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 14 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No.007 DE 2018 - (A) (D) (F) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO, PRESIDENCIA EJECUTIVA QUE EJERCE LA SUPERSIÓN DE ESTE, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN Y CLAUSULA 5 DE LA ACEPTACIÓN DE OFERTA. | CREAR UN PUNTO DE CONTROL EN EL AREA DE GESTIÓN DOCUMENTAL | CAPACITAR AL PERSONAL DE LA ENTIDAD EN TEMAS DE AUTOEVALUACIÓN Y AUTOCONTROL | CAPACITACIÓN | 2 | 2021/07/01 | 2021/08/02 | 6
41 | FILA_41 | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | 15 | CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N0.012 de 2017 - (A) (F) (D) | FALTA DE SEGUIMIENTO Y CONTROL EN LAS ETAPAS PRE CONTRACTUAL Y CONTRACTUAL POR PARTE DE LAS DEPENDENCIAS DE CONTROL INTERNO Y SUBDIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINACIERA, QUIENES INOBSERVARON LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 8 DEL MANUAL DE CONTRATACIÓN | NA | NA | NA | 0 | 1999/01/01 | 1999/01/01 | 0
42 | FILA_42
43 | FILA_43
44 | FILA_44
45 | FILA_45
46 | FILA_46
47 | FILA_47
48 | FILA_48
49 | FILA_49
50 | FILA_50
51 | FILA_51
52 | FILA_52
53 | FILA_53
54 | FILA_54
55 | FILA_55
56 | FILA_56
57 | FILA_57
58 | FILA_58
59 | FILA_59
60 | FILA_60
1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO